**Guía2. Desarrollo Proyecto APT**

**Asignatura Capstone**

|  |
| --- |
| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

|  |  |
| --- | --- |
| Resumen de avance proyecto APT | *Hasta el momento se han realizado todo lo que fui concurrente a la fase 1 del proyecto el cual fue la documentación, entorno de trabajo, métodos de trabajo, además de definir nuestra base de datos y tipo el cual será a principio localhost luego será vía web, además de tener ya la base del proyecto armada y en proceso con esto esta el desarrollo del frontend y formularios de validación.* |
| Objetivos | *Opcional en caso de ajuste* |
| Metodología | *Opcional en caso de ajuste* |
| Evidencias de avance | *Las evidencias que se presentaran será en base a nuestro Google drive que tenemos, además de la herramienta de trello en donde planificación las tereas y avances, en casos de presentar avances relacionado al proyecto se podría dejar bajo una captura de pantalla con el requerimiento.* |

|  |
| --- |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-1) | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Documentación | Elaborar la documentación del proyecto | Herramientas de documentación Word, excel | 1 semana | Manuel Fuentes | Se deben revisar las normas de documentación. | Completado | Ninguno |
| Planificación del entorno de trabajo | Configurar el entorno de desarrollo | Python, django, visual studio code,  Pc´s | 2 días | Ignacio Alfaro | Configuración inicial exitosa. | Completado | Ninguno |
| Definición de la base de datos | Diseñar y definir la estructura de la base de datos | Herramientas de diseño de DB Mysql community y SQL workbench | 1 semana | Todos los miembros | Validar con el equipo la estructura final. | Completado | Ninguno |
| Desarrollo del frontend | Crear la interfaz de usuario y formularios | Herramientas de diseño web, html, Python, css, js | 2 semanas | Benjamin | Asegurarse de que sea responsiva. | En curso | Ajustar diseño según feedback |
| Validación de formularios | Implementar validaciones en los formularios | Bibliotecas de validación | 1 semana | Ignacio Alfaro | Necesita revisión constante para evitar errores. | En curso | Ajustar según pruebas de usuario |
| Pruebas de funcionalidad | Realizar pruebas de la aplicación | Herramientas de testing | 1 semana | Ignacio Alfaro | Se realizarán pruebas en diferentes navegadores. | No iniciado | Planificar pruebas después del frontend |
| Revisión y ajustes | Revisar el progreso del proyecto y hacer ajustes | Reuniones de equipo | 1 día | Todo el equipo | Reuniones semanales para seguimiento. | En curso | Ajustar cronograma si es necesario |

|  |
| --- |
| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

|  |
| --- |
| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: *Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas.*  Los factores que nos dificultan el desarrollo del plan de trabajo a sido que ciertos compañeros han tenido mucho trabajo y ha habido tareas que se pospusieron o cambiaron, pero esos cambios han facilitado el desarrollo ya que todo es conversable y en base a la disponibilidad. |

|  |
| --- |
| Actividades ajustadas o eliminadas: *Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste.*  *En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado.*  *Hubo cambios en las actividades ya que Manuel fuentes era parte de encargarse del desarrollo de formularios pero por tema de tiempos y trabajo paso a ser parte del desarrollo de documentación de esta fase.* |

|  |
| --- |
| Actividades que no has iniciado o están retrasadas: *En caso de que* ***no hayas iniciado actividades o estén retrasadas*** *de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT.*  *Actualmente no hay tareas retrasadas ya que si hubo cambios en el manejo de actividades, pero todo sigue según lo establecido.* |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-1)