## Registro Defectos
REGISTRO DE DEFECTOS DEL SISTEMA
Nombre Proyecto |  |  |  | CRM BeMain
Jefe proyecto |  |  |  | Ignacio Alfaro
Analista Testing |  |  |  | Benjamín Ramos
Desarrollador |  |  |  | Manuel Fuentes
ID | ID Caso Prueba | Nº Ciclo | Fecha | Módulo | Descripción Detallada | Tipo | Severidad | Estado | Observación de equipo de desarrollo
1 | CP01 | Ciclo 1: Funcionalidades Básicas | 2024-11-22 | Gestión de contactos | Error al listar una tarea, esta no se listaba y el sistema arrojaba un error | Funcional | Alta | Resuelto | Problemas en la programación de la función.
2 | CP02 | Ciclo 2: Integración de APIs | 2024-12-03 | Integración de Gmail API | El cuerpo del correo no se envía correctamente | Integración | Alta | Resuelto | Configuración SMTP corregida.
3 | CP03 | Ciclo 3: Pruebas de Regresión | 2024-11-20 | Módulo de Autenticación | Al momento de iniciar sesión y realizar el Captcha con distintos roles este daba error | Seguridad/Integración | Media | Resuelto | Problema con los token de Captcha
4 | CP04 | Ciclo 2: Integración de APIs | 2024-12-01 | Integración de Gmail API | Existían 2 variables con el mismo nombre por lo que no funcionaba el envío de correos | Integración | Alta | Resuelto | Configuración SMTP corregida.
5 | CP05 | Ciclo 1: Funcionalidades Básicas | 2024-10-20 | Base de Datos | Integración con MySQL falla en consultas | Funcional | Media | Resuelto | Revisando las conexiones y optimización SQL.
6 | CP06 | Ciclo 1: Funcionalidades Básicas | 2024-11-25 | Módulo de Tareas | Errores en la validación de formularios | Funcional | Baja | Resuelto | Mejorar las reglas de validación de datos.
7 | CP07 | Ciclo 1: Funcionalidades Básicas | 2024-10-10 | Gestión de contactos | Carga lenta al consultar contactos | Funcional | Baja | Resuelto | Optimización de consultas pendiente.
8 | CP08 | Ciclo 3: Pruebas de Regresión | 2024-12-07 | Módulo de Autenticación | El sistema se cae si uno desea cambiar sus contraseña. | Seguridad/Funcional | Baja | En Proceso | Error en el código fuente a resolver.

## Severidad-Tipo-Estado
Severidad | Tipo
Critico | Documentación
Grave | Sintaxis
Medio | Interfaz
Leve | Ambiente
Observación | Datos
Mejora | Sistema
Funcionalidad
Estado
Reportado
Abierto
Asignado
Corregido
Rechazado
Postergado
Reabierto
Cerrado