## MATRIZ
ID RIESGO | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Responsable
1 | Falta de comunicación entre miembros | Proyecto | Medio | Crítica | Reuniones semanales y uso de herramientas de gestión | Todo el equipo
2 | Cambios en los requisitos del cliente | Externo | Alto | Crítica | Documentar requisitos y tener revisiones frecuentes | Todo el equipo
3 | Dificultades técnicas en el desarrollo | Desarrollo | Medio | Crítica | Capacitación y revisión de tecnologías a usar | Todo el equipo
4 | Retrasos en el cronograma | Proyecto | Alto | Crítica | Crear un cronograma realista y monitorear avances | Todo el equipo
5 | Pérdida de datos durante el desarrollo | Desarrollo | Bajo | Catastrófico | Implementar copias de seguridad periódicas | Todo el equipo
6 | Falta de pruebas adecuadas | Desarrollo | Medio | Crítica | Establecer un plan de pruebas desde el inicio | Todo el equipo
7 | Incompatibilidad entre tecnologías | Desarrollo | Medio | Crítica | Investigar compatibilidad antes de elegir tecnologías | Todo el equipo
8 | Insuficiente documentación | Proyecto | Alto | Marginal | Establecer estándares de documentación desde el inicio | Todo el equipo
9 | Problemas de usabilidad del CRM | Desarrollo | Medio | Crítica | Realizar pruebas de usuario durante el desarrollo | Todo el equipo
10 | Dependencia de un solo miembro clave | Recursos humanos | Bajo | Crítica | Documentar procesos y compartir conocimientos | Todo el equipo
11 | Cambios en el entorno tecnológico | Externo | Muy Bajo | Marginal | Monitorear tendencias tecnológicas y adaptarse | Todo el equipo
12 | Dificultad en la implementación en web | Desarrollo | Medio | Crítica | Planificar la transición desde el inicio | Todo el equipo
13 | Problemas de seguridad en el sistema | Desarrollo | Medio | Catastrófico | Implementar medidas de seguridad desde el inicio | Todo el equipo
14 | Falta de soporte técnico post-lanzamiento | Proyecto | Bajo | Crítica | Planificar un soporte post-lanzamiento | Todo el equipo
15 | Desmotivación del equipo | Recursos humanos | Medio | Marginal | Fomentar un ambiente de trabajo positivo y colaborativo | Todo el equipo

## DICCIONARIO
ID | IMPACTO
1 | Despreciable: Poco relevante.
2 | Marginal: Su impacto debe ser tenido en cuenta, pero no afecta factores claves del proyecto.
3 | Crítica: Podría afectar de manera sustancial al proyecto y podría impedir su conclusión/término de manera exitosa.
4 | Catastrófica: Significaría el fracaso del proyecto o afectaría gravemente la ejecución/continuación/termino del mismo
ID | Probabilidad
1 | Muy Bajo (Menos del 10%)
2 | Bajo (Entre del 11% y 40%)
3 | Medio (Entre 41 % y 80%)
4 | Alto (Mas del 81%)
ID | Categoria
1 | Naturaleza
2 | Externo
3 | Desarrollo
4 | Proyecto