## Carta Gantt
Carta Gantt
Nombre Proyecto: | Proyecto CERM
Nombre Participantes: | Ignacio Alfaro, Benjamin Ramos y Manuel Fuentes
Fecha: | 2024-09-04
Tarea | Tiempo
[6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18
| AGOSTO | [24 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE | [29 empty] | DICIEMBRE
Fase de Documentacion | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Autoevaluación Competencias
Diario Reflexión Fase 1
Formativa Fase 1
Guía Estudiante Fase 1
Acta de Constitución
Avance de Sprint
Caso de Uso Extendido
Mockups
Informe ERS
Planilla de Requerimientos
Matriz EDT
Minuta Reunion
Documento Avance Sprint
Presentacion Final
Fase de Desarrollo
Creacion de la base de datos
Creacion de base de proyecto
Diseño del proyecto
Funcionalidades 1
Funcionalidades 2
Funcionalidades 3
Funcionalidades 4
Correccion de errores
Proyecto en un 70%
Fase de Desarrollo 2
Realizar cambios solicitados
Refinar Funcionalidades
Refinar Diseño
Realizar pruebas de usuario
Realizar pruebas de funcionalidades
Proyecto por Terminar
Fase de Finalizacion y Presentacion
Detalles
Detalles
Entrega Final y presentación
NOMBRE RECURSO | SIGLA | [6 empty] | ROL
Ignacio Alfaro | JP | [6 empty] | Jefe de Proyecto
Manuel Fuentes | APC | [6 empty] | Analista Programador
Benjamin Ramos | DBA | [6 empty] | Scrum Master
| QA | [6 empty] | Calidad Y Testing
| DG | [6 empty] | Diseñador