## EDT
Matriz Estructura de descomposición de tareas EDT
Etapas | DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  | DICCIONARIO EDT
Fase de Planificación | DIAS | Jefe de Proyecto | Analista Programador | Scrum Master | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR
Definición Proyecto APT | 2 | x | x | x | Jefe de Proyecto | Bejamin
Acta de constitución | 2 | x |  |  | Analista Programador | Ignacio Alfaro
Definición de requerimientos Generales | 4 | x | x |  | Scrum Master | Manuel Fuentes
Casos de Uso y Casos de uso extendidos | 3 |  | x | x
Carta Gantt | 3 | x
EDT | 3 | x |  | x
ERS | 4 | x | x
Mockups | 4 | x | x
Cierre Sprint Final | 2 |  |  | x
Desarrollo Presentacion Proyecto | 4 | x | x | x
FASE PROGRAMACION | DIAS | Jefe de Proyecto | Analista Programador | Scrum Master
Instalación de software necesario | 1 | x | x | x
Programación | 32 | x | x | x
Documentacion | 2 |  |  | x
PRESENTACIÓN FINAL | DIAS | Jefe de Proyecto | Analista Programador | Scrum Master
Corregir errores | 5 |  | x
Precentación Final | 24 | x | x | x

## Costos Fases
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PLANIFICACION | COSTO POR HORA
JP | Jefe de Proyecto | Bejamin | 73848 | 8 | 590784 | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA | Sueldo mes
AP | Analista Programador | Ignacio Alfaro | 44304 | 8 | 354432 | Jefe de Proyecto | Bejamin | 9231 | 1,600,632
SCM | Scrum Master | Manuel Fuentes | 97232 | 8 | 777856 | Analista Programador | Ignacio Alfaro | 5538 | 959.526
| TOTAL FASE PLANIFICACION |  |  |  | 1723072 | Scrum Master | Manuel Fuentes | 12154 | 2,104,605
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PROGRAMACION | COSTO HH POR ROL
JP | Jefe de Proyecto | Bejamin | 73848 | 8 | 590784 | Jefe de Proyecto | 73848
AP | Analista Programador | Ignacio Alfaro | 44304 | 8 | 354432 | Analista Programador | 44304
SCM | Scrum Master | Manuel Fuentes | 97232 | 8 | 777856 | Scrum Master | 97232
| TOTAL FASE PROGRAMACION |  |  |  | 1723072 | TOTAL HH | 215384
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PRESENTACIÓN | COSTO POR FASE
JP | Jefe de Proyecto | Bejamin | 73848 | 8 | 590784 | Fase de Planificación | 1723072
AP | Analista Programador | Ignacio Alfaro | 44304 | 8 | 354432 | FASE PROGRAMACION | 1723072
SCM | Scrum Master | Manuel Fuentes | 97232 | 8 | 777856 | FASE PRESENTACIÓN | 1723072
| TOTAL FASE PRESENTACIÓN FINAL |  |  |  | 1723072 | TOTAL HH FASES | 5169216